УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

______________

Н.А. Трапезникова

программа развития

школьной библиотеки

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мишкинская средняя общеобразовательная школа»

«Библиотека -

культурный и информационный

центр школы»

2014-2017 годы

р.п. Мишкино, 2014 год

Содержание

|  | Паспорт Программы развития ………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| I | Информационная справка о школьной библиотеке ………………………………... | 5 |
| II | Аналитико-концептуальный раздел |  |
|  | Актуальность Программы развития ……………………………………………………... | 6 |
|  | Стратегический анализ и оценка внутренней среды школьной библиотеки …………. | 7 |
|  | Ключевые проблемы ……………………………………………………………………… | 8 |
|  | Концептуальные основы функционирования школьной библиотеки ………………… | 9 |
|  | Цель Программы развития ……………………………………………………………….. | 9 |
|  | Задачи Программы развития …………………………………………………………….. | 10 |
|  | Направления деятельности библиотеки ………………………………………………… | 10 |
| III | Содержательный раздел |  |
|  | Этапы реализации Программы …………………………………………………………... | 10 |
|  | План реализации Программы ……………………………………………………………. | 11 |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы ………………………………………. | 16 |
|  | Ресурсы для реализации Программы ……………………………………………………. | 17 |
|  | Возможные трудности и риски Программы развития …………………………………. | 17 |
|  | Оценка деятельности библиотеки в условиях реализации Программы развития…….. | 17 |

### Паспорт Программы развития

| Вопросы | Краткое описание |
| --- | --- |
| Название программы | Библиотека – культурный и информационный центр школы. |
| Заказчик программы | Администрация МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа» |
| Нормативно-правовая база | -Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 от 20.11.1989г. -Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений РФ до 2015 года (общественно-государственный проект, 2009 год) -Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 года (Проект) -Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 год) -Федеральные государственные образовательные стандарты (утверждены приказами Министерства образования и науки РФ: № 373 от 06.10.2009г., № 1897 от 17.12.2010г., № 413 от 17.05.2012г.) -ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013г.) -ФЗ от 29.12.1994 г. №78-ФЗ (ред.02.07.2013 г.) «О библиотечном деле» -Закон Курганской области от 26.12.1997 г. № 93 «О библиотечном деле в Курганской области» ( ред. от 26.12. 2012 г.) -Целевая программа «Развитие системы образования Мишкинского района на 2011-2015 годы» (Постановление Администрации Мишкинского района № 58 от 15.11.2010 г. «Об утверждении целевой программы Мишкинского района «Развитие системы образования Мишкинского района на 2011-2015 годы»). -Устав МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа» (утвержден Распоряжением Главы Мишкинского района № 417-р от 07.06.2012 г.) -Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения. |
| Разработчик программы | Гавриленко Е.Ф., библиотекарь МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа» |
| Цель программы | Создание на базе библиотеки современного культурно-информационного центра |
| Задачи программы | -Обновить материально-техническое оснащение библиотеки для функционирования ее как культурно-информационного центра. -Обновить библиотечно-информационный фонд школы. -Создать раздел «Библиотека» на сайте школы. -Обеспечить возможность наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказывать методическую консультационную помощь всем категориям пользователей в получении информации. -Увеличить ассортимент информационно-библиотечных услуг для участников образовательных отношений и самообразования обучающихся. -Формировать читательскую и информационную компетентность, способствовать развитию информационной культуры участников образовательных отношений, обеспечить сопровождение инновационной и проектной деятельности. -Взаимодействовать с учреждениями социума (Отдел культуры Администрации Мишкинского района, Центральная районная библиотека, Мишкинский историко–краеведческий музей), участвовать в проектах и конкурсах для библиотек различного вида. |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы |
| Основные направления деятельности | -Совершенствование системы работы по информационно-библиотечному обслуживанию разных категорий читателей -Формирование у участников образовательных отношений информационной компетентности и информационной культуры -Методическая поддержка деятельности педагогов, сопровождение инновационной и проектной деятельности -Взаимодействие с учреждениями социума -Ведение раздела «Библиотека» на школьном сайте |
| Источники финансирования | Бюджетные, внебюджетные, спонсорские взносы |
| Этапы и сроки реализации программы | I этап Подготовительный (2014 год) Разработка и утверждение программы развития библиотеки; обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность школьной библиотеки как ИКЦ; пересмотр спектра библиотечных услуг. II этап Основной (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы) Разработка образовательных программ по формированию информационной культуры участников образовательных отношений. Развитие и совершенствование материально-технической базы школьной библиотеки. Создание страницы «Библиотека» на сайте школы. Пополнение библиотечного фонда школы информационными ресурсами различного формата. Освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания участников образовательных отношений (создание и ведение электронного каталога, поиск информации в сети Интернет, оцифровка фондов). Формирование у читателей информационной культуры через практические мероприятия. III этап Обобщающий (2017 год) Подведение итогов и анализ результатов реализации программы. Подготовка предложений в новую программу развития. |
| Ожидаемые результаты | Улучшение материально – технической базы библиотеки. (Установка ПК с современным программным обеспечением, принтера, сканера, копировального аппарата). Пополнение фонда школьной библиотеки, расширение объема информационных ресурсов (подключение к сети Интернет, создание медиаресурсов, пополнение фондов, оформление подписки на периодические издания за счет финансирования школы, спонсорской помощи, добровольных пожертвований). Увеличение спектра информационных услуг на основе присоединение к локальной сети школы и возможности доступа к Интернет-ресурсам. Создание раздела «Библиотека» на сайте школы. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки. Увеличение читательской активности. Сформированность информационной культуры пользователей библиотеки - 100%. |
| Ресурсы | Материально-технические (библиотечные фонды, оргтехника школьной библиотеки). Методические (методические рекомендации по составлению документации, регламентирующей деятельность библиотеки как культурно-информационного центра). Информационные (ресурсы сети Интернет, электронный каталог, базы данных). Организационные (методическое сопровождение реализации программы развития библиотеки методкабинетом МОУО). Финансовые (средства школы, спонсорская помощь, добровольческие пожертвования). |
| Контроль исполнения программы | Мониторинг выполнения Программы развития. Отчет перед Советом школы, педагогическим коллективом с размещением информации на сайте школы. |

I. Информационная справка о школьной библиотеке:

1. Дата создания библиотеки:   1936 год

2. Помещение библиотеки: 50,8 кв.м.,  расположена на 2 этаже школы.

3. Режим работы: ежедневно с 8-00 до 15-00, выходной: суббота, воскресенье; последний день месяца – санитарный.

4. Кадровое обеспечение:  библиотекарь (1ставка).

5. Техническое оснащение: 1 компьютер без выхода в  Интернет.

6. Объем основного фонда – 6 601 экз., фонд учебной литературы – 1 147 экз. В фонд библиотеки входят научно-популярная,  методическая, справочная, художественная  литература.

7. Периодические издания не выписываются.

8. Количество читателей: 550 человек (педагоги, учащиеся, администрация)

9. Количество посещений: 3964

10. Количество книговыдач: 5 051.

11. Используемые формы работы: общешкольные мероприятия, книжные выставки, обзоры, рекомендательные списки,  интеллектуальные игры, творческие конкурсы, индивидуальные консультации, библиотечные уроки.

11. Взаимодействие с центральной районной библиотекой р.п.Мишкино.

12. Сайта библиотеки нет.

II. Аналитико-концептуальный раздел

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется как системный кризис  читательской культуры, падение престижа чтения и библиотек в целом среди детей.  Чтение же  является одним из основных средств формирования грамотности, образного мышления, развития творческого потенциала подростков и воспитания. Через чтение проходит вхождение детей в мир книжной культуры. Именно школьная библиотека является проводником книжной культуры среди учащихся, так как предоставляет первый читательский опыт ребёнку. Научив ребенка читать, научив его любить книгу, мы прививаем ему возможность овладеть всем культурным богатством мира.

Мы живем в информационном обществе. Библиотека может устранять последствия негативного плана, которые несет в себе информационное общество. И именно школьный библиотекарь с его многофункциональностью подходов к ребенку может помочь ему и научить самостоятельно ориентироваться в большом потоке информации, отбирая необходимое для его развития и успешной социализации. Школьная библиотека является  начальным звеном подготовки информационно грамотных, культурных граждан современного общества. Информационные технологии постоянно совершенствуются, изменяется формат электронных ресурсов, условия поиска и использования полученной информации, именно школьная библиотека должна стать культурно-информационным центром в школе.

Актуальность Программы развития

В условиях модернизации  образования  встал вопрос обновления школьной библиотеки, как структурного подразделения общеобразовательного учреждения.

Одним из приоритетных направлений модернизации образования является  обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, что в свою очередь  означает государственные гарантии: обучения на учебно-материальной базе с использованием современного учебно-лабораторного оборудования и учебной литературы; бесплатного пользования учащимися фондами государственных, муниципальных и учебных библиотек.

Согласно  требованиям ФГОС общего образования к результатам освоения основной образовательной программы общего образования личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: смысловое чтение; работать индивидуально и в группе;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).

Успешность деятельности и достижения заданных результатов во многом зависит и от работы школьной библиотеки.

В условиях реализации ФГОС учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы должно обеспечивать:

- информационную поддержку участников образовательных отношений на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.

Для выполнения современных требований к условиям реализации образовательного процесса школьная библиотека должна разработать и реализовать программу создания на базе библиотеки современного культурно-информационного центра. Составление программы развития библиотеки обусловлено необходимостью изменения роли школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе и повышения ее статуса.

Стратегический анализ и оценка внутренней среды школьной библиотеки

Главная функция школьной библиотеки – информационно-библиотечное обслуживание читателей, результатом которого является уровень удовлетворения информационных запросов читателей, степень заинтересованности читателя в посещении школьной библиотеки.

Библиотека выполняет функции:

- формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов школы (комплектование фонда основного и учебного фондов);

- создание информационной продукции (организация и ведение справочно-библиографического аппарата, разработка рекомендательных библиографических пособий, информирование пользователей о содержании и обновлении фондов);

- осуществление библиотечно-информационного обслуживания обучающихся (обучение библиографической грамотности, выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов);

- осуществление библиотечно-информационного обслуживания педагогических работников (выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, методическое сопровождение занятий по формированию информационной культуры, содействие повышению квалификации);

- осуществление библиотечно-информационного обслуживания родителей (законных представителей) обучающихся (консультирование по вопросам организации семейного чтения, по вопросам учебных изданий).

Библиотека снабжена компьютером. В 2004 году поступило программное обеспечение АИБС «MARK-SQL». В фонде состоит комплект учебных дисков в количестве 327 штук, которые в настоящее время пополняются.

Книжный фонд на данное время составляет 6601 печатных единиц, количество читателей 550  (охват учащихся составляет 80,6%), число посещений за год – 3964, книговыдача - 5051 экз.

Совместно с учителями предметниками ежегодно оформляется заказ на учебники, соответствующие Федеральным перечням.

Ключевые проблемы

При этом школьная библиотека так и продолжает на протяжении десятка лет функционировать в условиях финансовых ограничений. В школьной библиотеке  устаревшая  нормативно-правовая  база, несовершенное  комплектование фонда,  слабое  материально-техническое оснащение, недооценка значимости школьной библиотеки в образовательном и воспитательном процессе.

Качество книжных фондов и вопрос приобретения новых книг очень важны.   Централизованное комплектование закончилось для нас 10 лет назад. С 2005 по 2010 год поступило всего  566 книг. Из года в год уменьшался фонд периодических изданий. В  библиотеке 48% устаревшей художественной литературы, недостаточное количество литературы для детского чтения. На сегодняшний день фонд библиотеки не удовлетворяет современным требованиям.

В школе имеется возможность выхода в «Интернет», но, к сожалению, нет возможности этого сделать с компьютера школьной библиотеки.

Ежегодно я провожу диагностику по библиотечной работе: по посещаемости,  обращаемости фонда, средней читаемости, среднего количества книговыдач, выявлению читательского состава и читаемой литературы.

Книгообеспеченность составляет 10 книг на одного читателя. В год  школьную библиотеку читатели посещают около 4000 раз. Идет ежегодное снижение количества посещений пользователей по формулярам (2011-2012 уч.год – 5098 посещений, 2012-2013 уч.год – 4214 посещений, 2013-2014 уч.год – 3964 посещений), хотя общее посещение школьной библиотеки остается стабильным.

В этой обстановке необходимо наметить  пути развития, чтобы сохранить престиж чтения, и в целом школьной библиотеки.

В ходе проблемно-ориентированного анализа  деятельности библиотеки выявлены следующие проблемы:

| Проблемы | Пути решения |
| --- | --- |
| 1.Несовершенство современной нормативно правовой базы деятельности школьной библиотеки | Пересмотреть имеющуюся документацию, регламентирующую деятельность школьной библиотеки в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательного процесса. |
| 2. Недооценка школьной библиотеки как обязательного компонента образовательного процесса и составной части школы как образовательной структуры. | Разработать программу развития школьной библиотеки, регламентирующую механизм взаимодействия администрации, педагогического коллектива и школьного библиотекаря по организации информационной подготовки и формированию информационной культуры всех участников образовательных отношений. |
| 3. Низкое качество книжных фондов школьных библиотек | Организовать работу по привлечению внебюджетных средств на комплектование фондов (добровольных пожертвований и спонсорской помощи). |
| 4. Несоответствие технического оснащения и уровня информатизации школьных библиотек требованиям современного образования. | Освоить и внедрить информационно-коммуникационных технологий для производства новых видов информационных образовательных продуктов и услуг на базе школьной библиотеки. |
| 5.Низкий уровень социального престижа школьного библиотекаря. | Включение библиотеки в проекты и образовательные программы, разрабатываемые школой. |

Решение этих проблем требует определения приоритетных направлений развития школьной библиотеки, соответствующих задачам современной системы образования.

Концептуальные основы функционирования школьной библиотеки

В условиях развития информационного общества – общества знаний – школьная библиотека постепенно становится центром образовательного процесса. Она должна стать ресурсной площадкой – местом, где идет работа школьников и преподавателей с информацией, индивидуальная работа школьников и работа по проектам, идет процесс непрерывного обучения и консультирования школьников и преподавателей по работе с информацией – печатной, электронной, мультимедиа, электронными базами данных, ресурсами сети Интернет.

Библиотека общеобразовательного учреждения является необходимым инструментом образовательного процесса.

Библиотека выполняет функции:

-образовательную (поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в концепции школы и школьной программе развития);

-информационную (предоставляет возможность использования информации вне зависимости от её вида, формата и носителя);

-культурную (организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся).

В настоящее время информатизация образования влечет за собой переход образовательной и информационной функций библиотеки общеобразовательного учреждения на более высокий уровень обеспечения участников образовательного и воспитательного процесса полной, оперативной и актуальной информацией. Эффективное решение существующих проблем на уровне библиотеки образовательного учреждения возможно лишь при условии создания новой модели информационно-библиотечного обслуживания участников образовательных отношений,  включение школьной библиотеки в единое информационное пространство школы.

Миссия школьной библиотеки состоит в предоставлении информационно-библиографической, ресурсной и консультативной поддержки образовательного процесса, обеспечении условий для самообразования и развития информационной культуры всех участников образовательных отношений, социальной адаптации обучающихся.

Для успешного осуществления данной миссии необходимо планировать дальнейшее развитие школьной библиотеки, исходя из реальных возможностей с постепенным переводом библиотеки на современную форму работы через укрепление материально-технической базы, расширение ассортимента ресурсов библиотеки и ассортимента предоставляемых  библиотечных услуг.

Исходя из вышесказанного целью настоящей программы является: создание на базе библиотеки современного культурно-информационного центра, который позволит сформировать  условия для:

- осуществления государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством;

- организации комфортной библиотечной среды, совершенствования номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, обеспечения пользователям всех категорий свободного и безопасного доступа к информации;

- организации систематического чтения, организация досуга, связанного с чтением   в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся;

- формирования информационной культуры участников образовательных отношений, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей.

Задачи:

- Обновить  материально-техническое оснащение библиотеки для функционирования ее как информационного центра.

- Обновить библиотечно-информационный фонд школы.

- Создать раздел «Библиотека» на сайте школы.

- Обеспечить возможность наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказывать методическую консультационную помощь всем категориям пользователей в получении информации.

- Увеличить ассортимент информационно-библиотечных услуг для участников образовательных отношений.

- Формировать читательскую и информационную компетентность, способствовать развитию информационной культуры участников образовательных отношений, обеспечить сопровождение инновационной и проектной деятельности.

- Взаимодействовать с учреждениями социума, участвовать в  проектах и конкурсах для  библиотек.

Направления деятельности библиотеки:

- Совершенствование системы работы по информационно-библиотечному обслуживанию  разных категорий читателей.

- Формирование у участников образовательных отношений информационной компетентности и информационной культуры.

- Методическая  поддержка деятельности педагогов, сопровождение инновационной и проектной деятельности.

- Взаимодействие с учреждениями социума.

- Ведение раздела «Библиотека» на школьном сайте.

III. Содержательный раздел

Этапы реализации Программы:

I этап  Подготовительный (2014 год)

### Разработка и утверждение программы развития библиотеки; обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность школьной библиотеки; пересмотр спектра библиотечных услуг.

II этап  Основной (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы)

Разработка образовательных программ по формированию информационной культуры участников образовательного процесса.

Развитие и совершенствование материально-технической базы школьной библиотеки.

Создание страницы «Библиотека» на сайте школы.

Пополнение библиотечного фонда школы информационными ресурсами различного формата.

Освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания участников образовательных отношений.

Формирование у читателей информационной культуры через практические мероприятия.

III этап  Обобщающий (2017 год)

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы. Подготовка предложений в новую программу развития.

План реализации Программы

| Этап | Задачи программы | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительный | Обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность школьной библиотеки | Разработка и утверждение программы развития библиотеки | Утверждение и подготовка к реализации программы развития | Администрация ОУ Библиотекарь | 2014 год |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в локальные акты: - положение о библиотеке - положение о порядке пользования библиотекой - положение о пользовании библиотечными медиаресурсами | Утверждение документации, дальнейшее использование в работе | Библиотекарь | 2014 год |
|  |  | Самообразование по теме внедрения новых технологий библиотечного обслуживания. Анализ перечня предоставляемых услуг. | Анализ возможности использования новых технологий библиотечного обслуживания. | Библиотекарь | 2014 год |
| Основной | Развитие и совершенствование материально-технического оснащения библиотеки для функционирования ее как культурно-информационного центра. | Составление соответствующей заявки на приобретение оборудования. | Улучшение материально-технической базы | Библиотекарь | 2014 год |
|  |  | Привлечение добровольных пожертвований и спонсорской помощи | Улучшение материально-технической базы | Администрация ОУ | 2014 год |
|  | Обновление библиотечно-информационного фонда школы. | Приобретение книг и медиа-ресурсов. | Пополнение фонда библиотеки. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  |  | Поиск и систематизация интернет-ресурсов по запросам пользователей | Пополнение фонда библиотеки. | Библиотекарь | В течение всего периода |
|  |  | Проведение акции «Книга в дар библиотеке» | Пополнение фонда библиотеки. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  | Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. | Предоставле-ние библиотечных услуг всем категориям пользователей. | Обеспечение доступности пользования фондами. | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Оцифровка фондов с последующей организацией доступа к ним с ПК, так и с помощью переноса информации на материальном носителе. | Удобство использования электронных ресурсов. | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Услуги по ксерокопированию, сканированию и подготовке цифровых копий документов. | Удобство использования фондов библиотеки. | Библиотекарь | Весь период |
|  | Оказание методической, консультационной помощи всем категориям пользователей в получении информации. | Предоставление ресурсов школьной библиотеки. | Предоставление широкого доступа к фондам. | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Выпуск библиографических указателей, пособий, списков, дайджестов. | Реклама фондов школьной библиотеки. Привлечение читателей. | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Использование справочных баз сети Интернет. | Расширение возможностей получения информации. | Библиотекарь | Весь период |
|  | Увеличение ассортимента информационно-библиотечных услуг для участников образовательных отношений. | Установка АРМ библиотекаря. | Автоматизация библиотечных услуг | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Создание базы пользователей библиотекой. | Автоматизация библиотечных услуг | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Создание электронного каталога библиотечно-информационных ресурсов. | Автоматизация библиотечных услуг | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Проведение встреч на базе школьной библиотеки с местными писателями, знаменитыми людьми района. | Реализация регионального компонента | Библиотекарь | Ежегодно |
|  |  | Консультации психолога для участников образовательных отношений. | Создание комфортного психологического климата. | Администрация ОУ | Ежегодно |
|  |  | Совместная работа с центральной районной библиотекой по издательской деятельности произведений обучающихся. | Выявление одаренных детей, помощь в реализации их способностей. | Библиотекарь, учителя литературы | Ежегодно |
|  |  | Организация виртуального образовательного туризма. | Профориентационная работа, организация познавательного досуга. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  | Создание раздела «Библиотека» на сайте школы. | Определение перечня материалов, необходимых для размещения на сайте. Периодическая подготовка материалов согласно перечня. | Освещение деятельности школьной библиотеки. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  |  | Привлечение учащихся к обновлению сайта. | Привлечение читателей. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  | Формирование читательской и информационной компетентности, развитие информационной культуры участников образовательных отношений. | Создание группы читательского актива. | Оказание помощи библиотекарю | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Разработка программы по формированию информационно-библиографической грамотности по ступеням обучения. | Формирование библиографической грамотности. Формирование информационной культуры. | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Разработка программы по привлечению обучающихся к чтению | Пропаганда и привлечение к чтению. | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Разработка программы летнего чтения | Организация культурного досуга читателей в период каникул. | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Проведение мастер-классов по обучению работе с электронными энциклопедиями учебными пособиями. | Формирование информационной компетентности. | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Практические занятия с педагогами по ознакомлению с возможностями электронного каталога. | Формирование информационной компетентности. | Библиотекарь | 2015-2016 уч.год |
|  |  | Практические занятия с обучающимися по ознакомлению с возможностями электронного каталога. | Формирование информационной компетентности. | Библиотекарь | 2015-2016 уч.год |
|  | Обеспечение сопровождения инновационной и проектной деятельности обучающихся. | Создание условий для самостоятельного приобретения знаний. | Формирование информационной культуры, самостоятельности. | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами средствами школьной библиотеки. | Развитие личностных достижений. | Библиотекарь | Весь период |
|  | Взаимодействие с учреждениями социума, участие в проектах и конкурсах для школьных библиотек. | Разработка взаимодействия с центральной библиотекой р.п.Мишкино по совместному использованию библиотечных фондов. | Расширение ассортимента библиотечного фонда. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  |  | Организация и работа семейного клуба по возрождению народных традиций (совместно с историко-краеведческим музеем). | Организация культурного досуга обучающихся и родителей. | Библиотекарь | Ежегодно |
|  |  | Участие библиотекаря в проектах, реализуемых школой. | Эффективная интеграция библиотеки в образовательное пространство школы | Администрация ОУ | Весь период |
|  |  | Разработка программы летнего чтения (совместно с центральной районной библиотекой). | Организация культурного досуга читателей в период каникул. | Библиотекарь | 2014-2015 уч.год |
|  |  | Обобщение опыта работы школьной библиотеки. | Формирование имиджа школьной библиотеки | Библиотекарь | Весь период |
|  |  | Представление материалов на конкурсы. | Формирование имиджа школьной библиотеки | Библиотекарь | Весь период |
| Обобща-ющий | Подведение итогов и анализ результатов реализации программы. | Организация и проведение мониторинга эффективной деятельности школьной библиотеки. | Анализ результативности реализации программы | Администрация ОУ | 2017 год |
|  |  | Оценка реализации программы развития. | Внесение предложений в новую программу развития | Библиотекарь | 2017 год |

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Улучшение материально – технической базы библиотеки.

2. Пополнение фонда школьной библиотеки, расширение объема информационных ресурсов.

3. Увеличение спектра информационных услуг средством присоединение к локальной сети школы и  возможности доступа к Интернет-ресурсам.

4. Создание раздела «Библиотека» на сайте школы.

5. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки.

6. Привлечение читателей  на 100 %, увеличение читательской активности.

7. Сформированность умений пользователей в области поиска, извлечения и обработки информации, которые необходимы им для учебной деятельности.

8. Повышение учебных достижений обучающихся.

Ресурсы для реализации Программы развития:

### Материально-технические: библиотечные фонды, оргтехника школьной библиотеки.

### Методические: методические рекомендации по составлению документации, регламентирующей деятельность библиотеки как культурно-информационного центра.

### Информационные: ресурсы сети Интернет, электронный каталог, базы данных.

### Организационные: методическое сопровождение реализации программы развития библиотеки методкабинетом МОУО.

- Финансовые: средства общеобразовательного учреждения, спонсорская помощь, добровольческие пожертвования.

Возможные трудности и риски Программы:

| Трудности | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Недостаточная ИКТ-компетентность. | Прохождение библиотекарем курсов «Пользователь ПК». |
| Некомпетентное использование АРМ библиотекаря. | Обучение библиотекаря работе с установленной программой. |
| Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне свободного доступа) и, как следствие - частые поломки, проблемы с расходным материалом для принтера и ксерокса. | Усиление контроля за использованием оргтехники. |
| Недостаточное комплектование фонда художественной и методической литературы. | Привлечение спонсорских средств, добровольческих пожертвований на дальнейшее комплектование фонда. Участие в конкурсах школьных библиотек. |
| Неактивность участников образовательных отношений | Создание актива школьной библиотеки, привлечение старшеклассников для создания баз данных, оцифровки фондов. |
| Неактивность социальных партнеров | Инициирование взаимодействия. |

Оценка деятельности библиотеки  в условиях реализации  Программы развития.

С целью объективной оценки и корректировки хода выполнения Программы предусматривается регулярное проведение мониторинга. Мониторинг проводится Советом школы из числа всех участников образовательных отношений. Отчет о ходе реализации Программы предоставляется библиотекарем школы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация школы.

Критерии оценки деятельности библиотеки общеобразовательного учреждения

Обеспечение качества образовательного процесса – рост числа пользователей библиотеки общеобразовательного учреждения, их состав: учащиеся, педагоги, родители, другие субъекты, использование ресурсов библиотеки для творческой учебной и инновационной педагогической деятельности.

Обеспеченность ресурсным потенциалом – оценка ресурсного потенциала библиотеки (помещение, фонды, аппаратно-программное обеспечение, кадры), способы их пополнения и  модернизации для удовлетворения запросов пользователей.

Интегративность – уровень интеграции миссии, целей и задач общеобразовательного учреждения и библиотеки.

Удовлетворение запроса пользователя – мера удовлетворенности пользователей предлагаемыми услугами. Интегрированный показатель количественной  и качественной оценки деятельности библиотеки.

Инновационность –  поиск и апробация новых информационных, библиотечных и педагогических технологий в профессиональной деятельности библиотекаря.

Индикаторы  эффективности деятельности библиотеки

| № | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие основной регламентирующей документации | Положение, правила пользования библиотекой, перечень услуг, планы и отчеты, инструкции и др. локальные документы. |
| 2 | Информационное сопровождение деятельности педагогов, сопровождение инновационной и проектной деятельности. | Доступность библиотеки и библиотечных услуг. Охват пользователей библиотечным обслуживанием. Удовлетворенность пользователей (статистика отказов, анализ книги отзывов, результаты опросов пользователей и др.) |
| 3 | Ресурсный потенциал: помещение, фонды, способы их пополнения для удовлетворения запросов пользователей | Фонд библиотеки. Фонд по отраслям знаний и видам носителей. Ежегодное пополнение фонда. Объем фонда периодических и справочных изданий. Объем фонда для программного изучения, внеклассного чтения, факультативных занятий и методической литературы. Доступность для пользователей электронных ресурсов. |
| 4 | Ресурсный потенциал: информационно-коммуникационная инфраструктура | Количество персональных компьютеров и принтеров. Доступ в Интернет. Аудио-, видеоаппаратура, презентационная техника. |
| 5 | Ресурсный потенциал: кадровое обеспечение | Обучение и повышение квалификации библиотекаря. |
| 6 | Справочно-библиографический аппарат библиотеки | Каталоги и картотеки традиционные (карточные). Каталоги электронные. Справочно-библиографический фонд. |
| 7 | Уровень интегративности | Соответствие миссии, целей и задач библиотеки образовательным потребностям обучающихся. |
| 8 | Уровень инновационности | Использование новых информационных, библиотечных и педагогических технологий в профессиональной деятельности библиотекаря, участие в инновационных школьных и районных проектах. |